ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Câmpia Brăilei, judet Braila

Data 09.08.2022

- TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL

| Tipul modificării | Numărul modificării solicitate în anul curent |
| --- | --- |
| Modificare simplă - conform pct.1 |  |
| Modificare complexă - conform pct.2 |  |
| Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 | 1/2022 |

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

1. Actualizare  Anexa 4 - Planul de Finantare si actualizare Cap. 10 Planul de finantare al strategiei si Capitolul 4-Obiective prioritati si domenii de interventie

- modificare legislativă și/sau administrativă, conform pct. 3, litera: d

- Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Ca urmare a Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranzitie ( FEADR si EURI) , nr.201178/08.06.2022 , Asociatia Grupul de Actiune Locala Campia Brailei beneficiaza de suplimentarea alocarii financiare a SDL cu o valoare de 194.719,12 euro ( 150.747,77 euro valoare FEADR si 43.971,35 euro valoare EURI) si se propune impartirea astfel: - 155.774,46 euro pentru masura 19.2 (111.803,11 euro din fondurile de tranzitie aferente FEADR si 43.971,35 euro din fondurile de tranzitie aferente EURI) - 38.944,66 euro pentru masura 19.4 (doar din fondurile de tranzitie aferente FEADR) Analizand interesul ridicat din teritoriu pentru masura dedicata sustinerii activitatilor nonagricole in mediul rural, Masura M5/6A –„Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii” propunem alocarea sumei totale de 160.583,30 euro, suma alcatuita din: 111.803,11 euro din fondurile de tranziție aferente FEADR, din 43.971,35 euro din fondurile de tranziție aferente EURI si sumei neutilizate de la masura M6/6B in valoare totala de 4.808,84 euro ( Ca urmare a procesului de implementare si a deschiderii sesiunilor de depunere proiecte in urma semnarii ultimului Contract de finantare, au rezultat sume neutilizate pentu masura M6/6B in valoare de 4.808,84 euro). Pentru a asigura continuitatea functionarii, in conditii optime, a GAL-ului, inclusiv prin pastrarea personalului, suma de 38.944,66 euro (doar din fondurile de tranziție aferente FEADR) va suplimenta alocarea aferenta cheltuielilor de functionare si animare, impreuna cu suma prevazuta initial pentru aceste cheltuieli (246.341,35 euro) respecta procentul de 20 % din valoarea totala a SDL. Se modifica si se actualizeaza Capitolul 10 - Planul de finantare al strategiei si se coreleaza cu Anexa 4 – Planul de finantare, respectiv Anexa 4T – Planul de finantare tranzitie – FEADR și Anexa 4E – Planul de finantare- EURI, dupa cum urmeaza: - Se diminueaza suma aferenta măsurii M6/6B cu 4.808,84 euro, noua valoare fiind de 618.642,00 euro; - Se mareste bugetul initial FEADR aferent Masurii M5/6A cu valoarea de 116.611,94 euro alcatuita din: - 111.803,11 euro din fondurile de tranziție aferente FEADR - 4.808,84 euro reprezentand suma neutilizata pe M6/6B noua valoare FEADR aferenta Masurii M5/6A fiind de 391.030,68 euro; -Se adauga la bugetul EURI al Măsurii M5/6A –suma de 43.971,35 euro din fondurile de tranziție aferente EURI rezultând un buget în valoare de 43.971,35 euro; Decizia de realocare a sumei catre Masura M5/6A are la baza interesul crescut aratat in etapa in care sesiunea dedicata activitatilor nonagricole a fost deschisa, precum si de dicutiile purtate cu potentialii beneficiari din teritoriul GAL care au identificat acest tip de masura ca fiind necesara si oportuna, precum si posibilitatea maririi sumei maxime eligibile cu scopul de a fi implementate afaceri in domeniul nonagricol sustenabile. Precizam ca indicatorii aferenti Masurii M6/6B, careia i se va diminua bugetul, au fost indepliniti in totalitate. Se actualizeaza Capitolul 4- Obiective prioritati si domenii de interventie, respectiv – Tabelul indicatori suplimentari- Cheltuiala publica totala

- Modificarea propusă

Capitolul 10: Planul de finantare al strategiei Valoarea totala de tranzitie FEADR: 111.803,11 euro. Valoarea totala de tranzitie EURI: 43.971,35 euro. Valoarea totala FEADR: 1.382.458,69 euro. Valoarea totala EURI: 43.971,35 euro Valoare totala SDL (FEADR +EURI): 1.426.430,04 euro Nr.crt.; Masura; Valoare estimata euro. 1; M6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale; 618.642,00. 2; M7/6B Sustinerea serviciilor sociale; 20.000. 3; M2/1A Formare profesionala in mediul rural; 40.000. 5; M5/6A Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii; 391.030,68. 6; M4/5C Ferma verde; 7.500. 7; M1/1A Infiintarea struturilor asociative; 20.000. Pentru cheltuielile de functionare si animare s-a calculat 20% din 1.426.430,04 euro Total cheltuieli de functionare si animare -285.286,01euro Anexa 4 - Plan de finantare actualizat în urma realocării in perioada de tranzitie conform Notificării nr. 201357 din 17.06.2022 ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR. Suprafață TERITORIU GAL (km²); Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori); VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO). 348,94; 14.111; 1.382.458,69. Submăsura; PRIORITATE; MĂSURA; INTENSITATEA SPRIJINULUI; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO; VALOARE PROCENTUALĂ2 (%). Alocarea publică ACTUALĂ¹; Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR; TOTAL ALOCARE FEADR. 19.2; 1; M1/1A Infiintarea structurilor asociative; 100%; 20.000,00; 0,00; 20.000,00; 60.000,00; 4,34%. M2/1A Formare profesionala in mediu rural; 100%; 40.000,00; 0,00; 40.000,00. 2; 0,00; 0,00%. 0,00. 3; 0,00; 0,00%. 0,00. 4; 0,00; 0,00%. 0,00. 5; M4/5CFerma verde; 90%; 7.500,00; 0,00; 7.500,00; 7.500,00; 0,54%. 0,00. 6; M5/6AInfiintarea de activitati non-agricole prin achizitii; 100%; 274.418,73; 111.803,11; 391.030,68; 1.029.672,68; 74,48%. M6/6BDezvoltarea infrastructurii locale; 100%; 623.450,84; 0,00; 618.642,00. M7/6BSustinerea serviciilor sociale; 100%; 20.000,00; 0,00; 20.000,00. TOTAL 19.2; 985.369,57; 111.803,11; 1.097.172,68; 1.097.172,68; 79,36%. 19.4; Cheltuieli de funcționare și animare³; 246.341,35; 38.944,66; 285.286,01; 20,00%. TOTAL GENERAL - FEADR; 1.382.458,69. ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI. Suprafață TERITORIU GAL (km²); Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori); ALOCARE EURI (euro). 348,94; 14.111; 43.971,35. Submăsura; PRIORITATE; MĂSURA; INTENSITATEA SPRIJINULUI; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro); CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro). 19.2; 1. 2. 3. 4. 5. 6; M5/6AInfiintarea de activitati non-agricole prin achizitii; 100%; 43.971,35; 43.971,35. TOTAL GENERAL - EURI; 43.971,35; 43.971,35. Capitolul 4- Obiectie prioritati si domenii de interventie se actualizeaza astfel: Tabel indicatori suplimentari - Cheltuiala publica totala Nr.crt.; Masura; Cheltuiala publica totala euro. 1; M6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale; 618.642,00. 2; M7/6B Sustinerea serviciilor sociale; 20.000. 3; M2/1A Formare profesionala in mediul rural; 40.000. 5; M5/6A Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii; 391.030,68. 6; M4/5C Ferma verde; 7.500. 7; M1/1A Infiintarea structurilor asociative; 20.000. 8; Cheltuieli de functionare si animare; 285.286,01.

- Efectele estimate ale modificării

Prin propunerea de modificare a Planului de finantare in sensul realocarii sumelor neutilizate si a sumelor din Fondurile de tranzite aferente FEADR si EURI catre o masura ce a prezentat un interes crescut, se asigura o buna absortie a fondurilor pe care SDL le are la dispozitie si indeplinirea obiectivelor si a indicatorilor de monitorizare asumati. Modificarea propusa nu afecteaza criteriile de eligibilitate si selectie in baza carora a fost evaluata strategia de dezvoltare.

- Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Estimam ca prin utilizarea finantarilor propuse se faciliteaza accesul la finantari pentru solicitanti, se vor crea noi locuri de munca, astfel ca efectele implementarii unor proiecte fata de numarul initial prevazut nu vor putea fi decat pozitive.

2. Modificare Fisa Masurii M5/6A „Infiintarea de activitati non-agricole  prin achizitii”

- modificare  legislativă și/sau administrativă cf.pct. 3, litera: e

- Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Masura M5/6A, a avut o alocare initiala de 274.418,73 euro, in urma apelurilor lansate au fost selectate 6 proiecte cu o valoare totala de 210.000 euro, ramanand astfel neutilizata suma de 64.418,73 euro.In urma realocarii sumei totale de 116.611,95 euro, suma alcatuita din: 111.803,11 euro din fondurile de tranziție aferente FEADR, si 4.808,84 euro neutilizati de la masura M6/6B ,valoarea totala disponibila din FEADR pe aceasta masura va fi de 181.030,68 euro si 43.971,35 euro din EURI - Suma totala alocata din FEADR este in valoare de 391.030,68 euro, din care 111.803,11 euro din fondurile de tranzitie - suma alocata din EURI este in valoare de 43.971,35 euro. Necesitatea de a suplimenta alocarea financiara a rezultat in primul rand din activitatile de animare si infomare realizate de GAL, astfel am realizat ca populatia interesata din teritoriul GAL a ridicat problema finantarii mai multor activitati nonagricole,acestea fiind singura alternativa la afacerile din agricultura si care pot pune bazele unui sector cu potential din mediul rural.Ideile de planuri de afaceri sunt multiple de la activitati de servicii in mediul rural , pana la activitati de productie. Ca urmare a modificarii Planului de finantare si realocarii unei sume in cadrul Masurii M5/6A, se considera necesar modificarea Fisei Masurii M5/6A in ceea ce priveste cuantumul sprijinului maxim per proiect si a sumei alocate pentru masura.

- Modificarea propusă

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Pentru finantare din FEADR -Cuantumul sprijinului va fi de maxim 60.343,56 euro/proiect Pentru finantare din EURI -Cuantumul sprijinului va fi de maxim 43.971,35 euro / proiect - Suma alocata din FEADER 391.030,68 euro , - Suma alocata din EURI 43.971,35 euro 10. Indicatori de monitorizare Crearea de locuri de munca inclusiv infiintarea PFA si II .- 11 locuri de munca Indicatori suplimentari: Cheltuiala publica totala: - din FEADR – 391.030,68 euro - din EURI – 43.971,35 euro

- Efectele estimate ale modificării

Prin modificarea propusa se vor asigura finantari consistente pentru activitatile nonagricole prin crearea premiselor de a dezvolta afaceri sustenabile in mediul rural.

- Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Estimam ca prin utilizarea finantarilor propuse se faciliteaza accesul la finantari pentru solicitanti, se vor crea noi locuri de munca, astfel ca efectele implementarii unor proiecte fata de numarul initial prevazut nu vor putea fi decat pozitive.

3. Modificare Fisa Masurii M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii locale  ”

- modificare  legislativă și/sau administrativă cf. pct. 3, litera: e

- Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Masura M6/6B, a avut o alocare initiala de 623.450,84 euro, in urma apelurilor lansate au fost selectate 4 proiecte cu o valoare totala de 618.642,00 euro, ramanand astfel neutilizata suma de 4.808,84 euro, suma insuficienta pentru a mai putea fi lansata in vederea accesarii unui proiect pe aceasta masura. Valoarea ramasa disponibila va fi realocata masurii M5/6A dupa aprobarea acestei propuneri de modificare de SDL pentru GAL Campia Brailei. Ca urmare a modificarii Planului de finantare si realocarii unor sumei de 4.808,84 euro in cadrul Masurii M5/6A, se considera necesara modificarea Fisei Masurii M6/6B privind suma totala alocata masurii.

- Modificarea propusă

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Sprijinul public nerambursabil acordat va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 200.000 euro/proiect. Suma alocata masurii este de 618.642,00 euro. 10. Indicatori de monitorizare -Populatia neta care beneficiaza de infrastructuri imbunatatite. Indicatori suplimentari: Cheltuiala publica totala euro 618.642,00 euro

- Efectele estimate ale modificării

Prin modificarea propusa se actualizeaza Fisa masurii M6/6B urmare a semnarii ultimului Contract de finantare.

- Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusa nu are impact asupra indicatorilor din SDL.

PRESEDINTE,

RAZMERITA IONUT COSMIN

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

numărul modificării solicitate în anul curent.