ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Campia Brailei

Data 16.12.2024

- TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL

| Tipul modificării | Numărul modificării solicitate în anul curent |
| --- | --- |
| Modificare simplă - conform pct.1 | 1/2024 |
| Modificare complexă - conform pct.2 |  |
| Modificare administrativa - conform pct.3 |  |

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

1. Modificarea Cap. 4 din SDL - Obiective prioritati si domenii de interventie

- modificare legislativa si administrativa, conform pct. 3, litera: f

- Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În urma diminuării alocărilor financiare pentru măsurile M1/1A, M2/1A respectiv M4/5C si redistribuirea sumelor pe măsura M6/6B- „Dezvoltarea infrastructurii locale”, se impune modificarea tabelului 2 Indicatorii specifici domeniilor de intervenție si tabelul 3 Indicatori suplimentari - Cheltuiala publică totală.

##### b) Modificarea propusă

Indicatorii specifici domeniilor de interventie care vor fi monitorizati în implementare sunt următorii: Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție Domenii de intervenție; Indicator de monitorizare. 1A; Cheltuielile publice totale; 3.263. 1A; Numărul total al participanților instruiti; 60. 5C; Totalul investițiilor; 1500. 6A; Locuri de muncă create; 14. 6B; Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; 14.111. Tabel indicatori suplimentari - Cheltuiala publica totala Nr.crt.; Masura; Cheltuiala publica totala euro. 1; M6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale; 681.379. 2; M7/6B Sustinerea serviciilor sociale; 20.000. 3; M2/1A Formare profesionala in mediul rural; - 1.763. 5; M5/6A Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii; 391.030,68. 6; M4/5C Ferma verde; - 1.500. 7; M1/1A Infiintarea structurilor asociative; 1.500. 8; Cheltuieli de functionare si animare; 285.286,01.

##### c) Efectele estimate ale modificării

Prin modificarea propusă se va asigura implementarea Strategiei și mentinerea criteriilor de selectie ale SDL, creșterea absorbției de fonduri europene nerambursabile și consolidarea implementării SDL în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

##### d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusa nu are impact asupra indicatorilor din SDL.

- Modificarea Capitolului 5 din SDL – Descrierea masurilor din SDL

2.1 Modificarea Fisei Măsurii M4/5C „Ferma verde”

- modificare legislativă și administrativă, conform pct.3, litera d

##### a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

M4/5 C “Ferma verde” a fost lansată și prelungită de nenumărate multe ori dar nu a generat un interes semnificativ din partea teritoriului, nedepunându-se niciun proiect, deși au fost făcute acțiuni repetate de animare. Astfel se propune modificarea fișei măsurii M4/5C “Ferma verde” prin diminuarea valorii alocate de la 7.500 euro la 1.500 euro și redistribuirea sumei de 6.000 euro către măsura M6/6B “Dezvoltarea infrastructurii locale”, măsura care devine mai atractivă pentru atigerea obiectivelor propuse prin majorarea acesteia.

##### b) Modificarea propusă

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi - 1500 euro/proiect. Suma disponibila - 1500 euro.

##### c) Efectele estimate ale modificării

Prin diminuarea alocării financiare de la 7500 euro la 1500 euro și redistribuirea sumei de 6000 euro către măsura M6/6B “Dezvoltarea infrastructurii locale”, avem ca efect creșterea absorbției de fonduri europene nerambursabile. Prin modificarea propusă se va asigura implementarea Strategiei și menținerea criteriilor de selecție ale SDL

##### d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL.

2.2 Modificarea Fișei Măsurii M1/1A „Înființarea structurilor asociative”

- modificare legislativă și administrativă, conform pct.3, litera d

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În perioada 2018-2024 măsura M1/1A „Înființarea structurilor asociative” a fost lansată de mai multe ori dar nu a generat un interes semnificativ din partea teritoriului, nedepunându-se niciun proiect. Se impune modificarea fișei măsurii M1/1A“Înființarea structurilor asociative” în sensul diminuării sumei alocate de la 20.000 euro la 1.500 euro și redistribuirea sumei de 18.500 euro către măsura M6/6B “Dezvoltarea infrastructurii locale”. Realocarea către această măsură este justificată de aportul adus de această masură în dezvoltarea infrastructurii la nivel local.

##### b) Modificarea propusă

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Suma alocată: 1500 euro Suma alocată per proiect: max. 1500 euro

##### c) Efectele estimate ale modificării

Prin diminuarea alocării financiare de la 20.000 euro la 1.500 euro și redistribuirea sumei de 18.500 euro către măsura M6/6B “Dezvoltarea infrastructurii locale”, avem ca efect creșterea absorbției de fonduri europene nerambursabile. Prin modificarea propusă se va asigura implementarea Strategiei și menținerea criteriilor de selecție ale SDL

##### d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL.

2.3 Modificare Fișa Măsurii M2/1A „Formare profesională în mediul rural”

- modificare legislativă și administrativă, conform pct.3, litera d

##### a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În perioada 2018-2024 măsura M2/1A „Formare profesională în mediul rural” a fost lansată de mai multe ori dar nu a generat un interes semnificativ din partea teritoriului, nedepunându-se niciun proiect Se impune modificarea fișei măsurii M2/1A “Formare profesională în mediul rural” în sensul diminuării sumelor aferente măsurii cu 38.237 euro și redistribuirea sumei către măsura M6/6B “Dezvoltarea infrastructurii locale” implicit a pct 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, valoarea totala a masurii va fi de 1.763 euro.

##### b) Modificarea propusă

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 1.763 euro/proiect Suma disponibila – 1.763 euro 10. Indicatori de monitorizare Cheltuiala publica totala

##### c) Efectele estimate ale modificării

Prin redistribuirea fondurilor rămase disponibile dupa depunerea și implementarea proiectelor pentru această măsură, avem ca efect creșterea absorbției de fonduri europene nerambursabile. Prin modificarea propusă se va asigura implementarea Strategiei și menținerea criteriilor de selecție ale SDL

##### d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL.

2.4 Modificare Fișa Măsurii M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii locale”

- modificare simpla, conform pct.1, litera c

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Analizând evoluția implementării SDL GAL Campia Brailei, s-a constatat un interes scăzut al beneficiarilor pentru măsurile M1/1A, M2/1A și M4/5C și un interes crescut pentru măsura M6/6B. Având în vedere perioada scurtă care a mai rămas pentru implementarea SDL, se propune realocarea sumei de 62.737 euro între măsuri din priorități diferite. Această valoare reprezintă 4,5% din sM 19.2. Menționăm că, deși au fost lansate și prelungite apeluri de selecție multiple, pentru fiecare măsură, pentru unele dintre acestea nu a existat interes în rândul beneficiarilor.Se impune modificarea fișei măsurii M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii locale”în sensul creșterii sumelor aferente măsurii cu 62.737 euro, implicit a pct 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, respectiv pct. 10. Indicatori de monitorizare - prin redistribuirea urmatoarelor sume: 18.500 euro de la măsura M1/1A + 38.237 euro de la măsura M2/1A+ 6000 euro de la M4/5C, astfel valoarea totală a măsurii va fi de 681.379 euro. La valoarea totala realocata de 62.737 euro se adauga suma ramasa disponibila dupa incheierea contractarilor proiectelor selectate in valoare de 64.263 euro , astfel valoarea disponibila pentru lansare apel va fi de 127.000 si valoare per proiect nu va depasi 63.500 euro. Modificarea propusa va duce la creșterea absorbției de fonduri europene nerambursabile.

##### b) Modificarea propusă

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Sprijinul public nerambursabil acordat va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 63.500 euro/proiect. Suma alocata masurii este de 681.379 euro. 10. Indicatori de monitorizare Populatia neta care beneficiaza de infrastructuri imbunatatite. Indicatori suplimentari: Cheltuiala publica totala 681.379 euro

##### c) Efectele estimate ale modificării

Având în vedere cererea mare pentru aceste tipuri de proiecte finanțate prin măsura M6/6B, redistribuirea sumei de 62.737 de euro (18.500 euro de la măsura M1/1A + 38.237 euro de la măsura M2/1A+ 6000 euro de la M4/5C) are ca efect creșterea absorbției de fonduri europene nerambursabile. Prin modificarea propusă se va asigura implementarea Strategiei și menținerea criteriilor de selecție ale SDL

##### d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL.

3. Modificarea Capitolului 10 din SDL – Planul de finanțare al strategiei si Anexa 4 -Planul de finantare -FEADR

- modificare simplă, conform pct. 1, litera: c

- Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Analizând evoluția implementării SDL GAL Campia Brailei, s-a constatat un interes scăzut al beneficiarilor pentru măsurile M1/1A, M2/1A și M4/5C și un interes crescut pentru măsura M6/6B. Având în vedere perioada scurtă care a mai rămas pentru implementarea SDL, se propune realocarea sumei de 62.737 euro între măsuri din priorități diferite. Această valoare reprezintă 4,5% din sM 19.2. Menționăm că, deși au fost lansate și prelungite apeluri de selecție multiple, pentru fiecare măsură, pentru unele dintre acestea nu a existat interes în rândul beneficiarilor. În acest sens propunem: - Diminuarea alocării financiare a măsurii M1/1A de la 20.000 euro la 1.500 euro și redistribuirea sumei de 18.500 euro către măsura M6/6B, ținând cont de interesul crescut pentru această măsură; - Diminuarea alocării financiare a măsurii M2/1A de la 40.000 euro la 1.763 euro și redistribuirea sumei de 38.237 euro către măsura M6/6B, ținând cont de interesul crescut pentru această măsură; - Diminuarea alocării financiare a măsurii M4/5C de la 7.500 euro la 1.500 euro și redistribuirea sumei de 6.000 euro către măsura M6/6B, ținând cont de interesul crescut pentru această măsură; - Creșterea alocării financiare pentru măsura M6/6B de la 618.642 euro la 681.379 euro prin redistribuirea sumei de 62.737 euro compusa din: 18.500 euro de la măsura M1/1A , 38.237 euro de la măsura M2/1A, 6.000 euro de la măsura M4/5C, având în vedere că există cerere pentru poiecte finanțate prin măsura M6/6B; În urma redistribuirii sumelor, se impune modificarea tabelului cu Valorile estimative pe măsuri corelate cu analiza diagnostic și analiza SWOT.

##### b) Modificarea propusă

Nr.crt.; Masura; Valoare estimata euro. 1; M6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale; 681,379. 2; M7/6B Sustinerea serviciilor sociale; 20,000. 3; M2/1A Formare profesionala in mediul rural; 1,763. 4; M5/6A Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii; 391,030.68. 5; M4/5C Ferma verde; 1,500. 6; M1/1A Infiintarea structurilor asociative; 1,500. ##### Capitolul X: Planul de finantare al Strategiei ANEXA 4 - Planul de finanțare - FEADR. Suprafață TERITORIU GAL (km²); Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori); VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO). 349; 14,111; 1,382,458.69. Submăsura; PRIORITATE; MĂSURA; INTENSITATEA SPRIJINULUI; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO; VALOARE PROCENTUALĂ2 (%). ALOCARE PUBLICĂ FEADR1. 19.2; 1; M1/1A Înființarea structurilor asociative; 100%; 1.500; 3.263; % 0,24%. M2/1A Formare profesională în mediul rural; 100%; 1.763. 2; 0,00%. 3; 0,00%. 4; 0,00%. 5; M4/5C Ferma verde; 90%; 1.500; 1.500; 0,11%. 6; M5/6A Înființarea de activități non-agricole prin achiziții; 100%; 391,030.68; 1.092.409,68; 79,02%. M6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale; 100%; 681.379. M7/6B Sustinerea serviciilor sociale; 100%; 20,000. TOTAL 19.2; 1,097,172.68; 1,097,172.68; 79,37%. 19.4; Cheltuieli de funcționare și animare³; 285,286,01; 20,00%. TOTAL GENERAL - FEADR; 1,382,458.69.

##### c) Efectele estimate ale modificării

Realocările propuse permit utilizarea eficientă a fondurilor alocate pentru implementarea SDL și direcționarea acestora către măsurile care au avut solicitări mai mari din partea potențialilor beneficiari.

##### d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL.

Președinte GAL Campia Brailei

Razmerita Ionut-Cosmin

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

numărul modificării solicitate în anul curent.